## ITERACIÓNES(Proyectado)
Plan de Desarrollo Sistema de gestión de investigación Plan de desarrollo Universidad San Buenaventura (ITERACIONES) |  |  |  |  | 12 de julio |  | 31 de julio |  | 15 de agosto |  | 29 de agosto |  | 12 de septiembre |  | 26 de septiembre |  | 10 de octubre |  | 24 de octubre |  | 7 de noviembre |  | 15 de noviembre
[5 empty] | SP3 |  | SP4 |  | SP5 |  | SP6 |  | SP7 |  | SP8 |  | SP9 |  | SP10 |  | SP11 |  | SP12
CRONOGRAMA DE ENTREGABLES |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | HORAS reales
No. | ENTREGABLES | RESPONSABLE | HORAS estimadas | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04
1 | Plan de desarrollo de software | Juan José Grisales Sañudo | 6 | [20 empty] | 0
2 | Guía de interfaz grafica | Francisco Guisado López | 15 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
3 | Guía de gestión del cronograma | Juan José Grisales Sañudo | 4 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
4 | Análisis y gestión de riesgos | Juan José Grisales Sañudo | 6 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
5 | Requisitos no funcionales | Francisco Guisado López | 4 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
6 | Product Backlog / HU + Tareas | Juan José Grisales Sañudo | 50 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
7 | Modelo de despliegue | Francisco Guisado López | 10 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
8 | Glosario | Juan José Grisales Sañudo | 10 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
9 | Modelo de clases / Modelo de Datos | Juan José Grisales Sañudo / Francisco Guisado López | 10 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
10 | Documentación de la arquitectura SW | Francisco Guisado López | 10 | [20 empty] | 0
11 | Modelo de implementación | Francisco Guisado López | 10 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
12 | Plan de pruebas | Juan José Grisales Sañudo | 40 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
13 | Manual de usuario | Francisco Guisado López | 10 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
14 | Manual de instalación | Francisco Guisado López | 6 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
15 | Prototipo funcional Módulo Investigación | Juan José Grisales - Francisco Guisado | 112-300 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04
|  |  | Horas semanales totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SP3 |  | SP4 |  | sp5 |  | SP6 |  | SP7 |  | SP8 |  | SP9 |  | SP10 |  | SP11 |  | SP12
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  | JULIO 01: JULIO; AGOSTO 01: AGOSTO; SEPTIEMBRE 01: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 01: OCTUBRE; NOVIEMBRE 01: NOVIEMBRE
No. | ACTIVIDADES | Responsables | Horas estimadas | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | Horas Reales
1 | Asesorias y sprint review | Juan José Grisales - Francisco Guisado | 30 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
2 | Estudiar temas | Juan José Grisales - Francisco Guisado | 90 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
3 | weekly Scrum | Francisco Guisado López | 16 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
4 | Sprint Retrospective | Francisco Guisado López | 20 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
5 | Sprint Goal | Juan José Grisales Sañudo | 10 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
6 | Burndown Chart | Francisco Guisado López | 10 | [20 empty] | 0 | bar: JULIO 02; JULIO 04; AGOSTO 02; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 02; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 02; OCTUBRE 04; NOVIEMBRE 02; NOVIEMBRE 04
|  |  | Horas semanales totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Horas generales totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RESPONSABLES
INICIALES | NOMBRE
JG | Julián Gómez Posada
IS | Isabela Sánchez Ramírez
MG | Marlon Alonso García Meneses
CC | CARLOS ARTURO CASTRO CASTRO